WIMS 2.0

Window Information Management System

프로젝트 일정표

Project Schedule

| 문서번호 | PP-SCH-001 |
| --- | --- |
| 버전 | v1.1 |
| 작성일 | 2026년 3월 25일 |
| 작성자 | 코드크래프트 |
| 프로젝트 기간 | 2026.03.23 ~ 2026.11.01 |

# 1. 프로젝트 개요

WIMS 2.0(Window Information Management System)은 커튼월 및 창호 설계 정보를 관리하는 종합 시스템으로, BOM 기반 제품관리 시스템 구축과 MES 연동을 핵심 목표로 합니다. 전체 개발 기간은 8개월(2026.03.23 ~ 2026.11.01)이며, 2주 단위 스프린트(총 16개, S0~S15)와 5개 Gate 마일스톤으로 구성됩니다.

# 2. Phase 구성

| 구분 | 기간 | 스프린트 | 주요 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 03.23 ~ 06.14 | S0 ~ S5 (6개) | · BOM 기반 제품관리 시스템 구축 · MES API 연동 · 웹 기반 관리 시스템 오픈 |
| Phase 2 | 06.15 ~ 11.01 | S6 ~ S15 (10개) | · 안드로이드 현장실측 앱 · 프로젝트/발주/견적 관리 · 전체 통합 테스트 및 UAT · 사업 완료 |

# 3. 스프린트별 상세 일정

전체 16개 스프린트(S0~S15)의 상세 일정과 주요 이벤트입니다. ★ 표시는 Gate 마일스톤을 나타냅니다.

| 스프린트 | 월 | 기간 | 주요 이벤트 |
| --- | --- | --- | --- |
| S0 | M1 W1~2 | 03.23 ~04.05 | 킥오프, PP 산출물 완료 현업 인터뷰, 설문조사 |
| S1 | M1 W3~4 | 04.06 ~04.19 | AN 산출물 완료 MES API 규격 협의 ★ Gate 1 (AN 완료) |
| S2 | M2 W1~2 | 04.20 ~05.03 | DE 산출물 완료 BOM ERD 확정 ★ Gate 2 (DE 완료) |
| S3 | M2 W3~4 | 05.04 ~05.17 | CO 시작 — BOM CRUD 트리뷰 GUI, 제품-자재 연결 |
| S4 | M3 W1~2 | 05.18 ~05.31 | Phase 1 통합 테스트 MES REST API 연동 검증 |
| S5 | M3 W3~4 | 06.01 ~06.14 | ★★ Gate 3 — Phase 1 오픈 (BOM 제품관리 + MES API) |
| S6 | M4 W1~2 | 06.15 ~06.28 | Phase 2 착수 안드로이드 앱 프로토타입, BLE 페어링 |
| S7 | M4 W3~4 | 06.29 ~07.12 | 견적설계 시스템 개발(CAD 뷰어, 도면 매핑), BLE 장치 데이터 수신 개발 |
| S8 | M5 W1~2 | 07.13 ~07.26 | 견적 산출 로직, 실행예산 산출 개발, 앱 치수 매핑 UI · 오프라인 저장 개발 |
| S9 | M5 W3~4 | 07.27 ~08.09 | 발주관리 자동 소요량 산출, 최적 절단 알고리즘, WIMS 동기화 API 연동 개발 |
| S10 | M6 W1~2 | 08.10 ~08.23 | 현장 파일럿 테스트 (BLE 실측정) 제조관리 연계 |
| S11 | M6 W3~4 | 08.24 ~09.06 | ★ Gate 4 — Phase 2 구현 완료 |
| S12 | M7 W1~2 | 09.07 ~09.20 | 전체 통합 테스트 (현장실측 포함) |
| S13 | M7 W3~4 | 09.21 ~10.04 | 결함 수정, UAT 준비 |
| S14 | M8 W1~2 | 10.05 ~10.18 | UAT (사용자 인수 테스트) 사업주 서명 (웹+앱) |
| S15 | M8 W3~4 | 10.19 ~11.01 | ★★ Gate 5 — Phase 2 전체 오픈 |

# 4. Gate 마일스톤 상세

각 Gate 통과를 위한 핵심 진입 조건입니다. Gate 3(Phase 1 오픈)과 Gate 5(전체 오픈)가 주요 마일스톤입니다.

| Gate | 일자 | 핵심 진입 조건 |
| --- | --- | --- |
| Gate 1 | 04.19 (S1 말) | · 요구사항 정의서 승인 · MES API 규격 합의 · 업무흐름도 확정 · 테스트 계획서 |
| Gate 2 | 05.03 (S2 말) | · BOM ERD 확정 · MES API 규격서 확정 · 화면 설계서 · 데이터 전환 매핑 |
| ★ Gate 3 | 06.14 (S5 말) | · Phase 1 통합 테스트 100% · MES API 연동 검증 · Critical 결함 0건 |
| Gate 4 | 09.06 (S11 말) | · 단위 테스트 통과 · 커버리지 80% · 현장실측 파일럿 완료 · Major+ 결함 0건 |
| ★ Gate 5 | 11.01 (S15 말) | · UAT 서명 · 데이터 이행 전수 검증 · 결함 0건 · 매뉴얼 인도 |

# 5. 현재 진행 현황

| 현재 상태 (2026.03.25 기준) |  |
| --- | --- |
| 현재 스프린트 | S0 (03.23 ~ 04.05) |
| 완료된 산출물 | ✓ PP11-1 TFT 구성계획서 v2.2 ✓ PP12-1 방법론 테일러링 결과서 v2.0 ✓ AN11-1 사전설문조사서 ✓ AN11-2 사전설문조사 결과서 v1.0 ✓ DE35-1 업무규칙 정의서 (부록 A~C) |
| S0 남은 작업 | ○ PP - 개발환경 구성 결과 (Git/CI·CD/DB) ○ AN - 현업 인터뷰 실시 (4팀 + MES팀) ○ AN12-1 요구사항 정의서 착수 |
| S1 목표 (Gate 1 진입) | ○ AN12-1 요구사항 정의서 완료 (5개 서브시스템별) ○ AN21-1~5 As-Is/To-Be 업무흐름도 ○ AN22-1 현행 데이터 분석서 ○ AN14-1 요구사항 추적표 (RTM) 초판 ○ AN41-1 총괄 테스트 계획서 ○ DE24-1 인터페이스 설계서 (MES REST API) |

# 변경 이력

| 버전 | 일자 | 작성자 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026.03.25 | 코드크래프트 | 최초 작성 |
| v1.1 | 2026.04.06 | 김지광 | Gate 3 진입 조건에서 운영 이관 계획서 삭제, IM 산출물 운영 이관 계획서 S15 일원화, S7~S9 주요 이벤트 원본 동기화 |