PP12-1

SW 개발방법론 테일러링 결과서

산출물 확정판

WIMS 리팩토링 및 고도화 개발

| 문서코드 | PP12-1 |
| --- | --- |
| 문서버전 | v2.0 (확정) |
| 작성일 | 2026. 03. 23. |
| 작성자 | 코드크래프트 (CodeCraft) |
| 승인자 | 유미숙 (유니크시스템) |
| 참조기준 | 특허청 SW 개발방법론 |

코드크래프트  CodeCraft

# 변경 이력

| 버전 | 일자 | 작성자 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026.03.17 | 코드크래프트 | 초판 작성 (PP11-1 v2.0 거버넌스 반영) |
| v2.0 | 2026.03.23 | 코드크래프트 | 개발계획서 v1.2 / TFT v2.2 반영 확정판: • 서브시스템 4개→5개 (⑤ 현장실측 시스템 추가) • MES 연동: DB 직접→REST API (JWT 인증, API 버전 관리) • TFT 10인→14인 • 인터페이스 설계서: DB 뷰→REST API 규격 설계 • 전 산출물에 모바일(안드로이드 앱) 반영 |
| v2.1 | 2026.04.06 | 김지광 | Gate 3 진입 조건에서 운영 이관 계획서 삭제, 운영 이관 계획서 S15 일원화, 유의사항 수정 |

# 목 차

1. 산출물 테일러링 결과 총괄표

2. 생략 산출물 사유 및 대안

3. 산출물 제출 일정 (스프린트 기반)

4. 단계별 Gate 기준

5. v1.0 대비 주요 변경 요약

6. 변경 이력

7. 테일러링 승인

# 1. 산출물 테일러링 결과 총괄표

특허청 방법론 7단계(PP→AN→DE→CO→TE→IM→TO)의 표준 산출물에 대해 WIMS 프로젝트 적용 여부를 선별합니다. 개발계획서 v1.2 및 TFT 구성계획서 v2.2의 변경사항(5개 서브시스템, REST API 전환, 14인 TFT)을 반영하여 확정합니다.

범례:  ● 필수  /  ○ 선택  /  ✕ 생략

| 단계 | 활동 | 표준 산출물 | 적용 | WIMS 프로젝트 적용 방안 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | TFT 구성 | 사업수행계획서 | ● 필수 | PP11-1 TFT 구성계획서 v2.2로 대체 (14인 TFT 체제, 16개 섹션 거버넌스 통합) | 리스크·보안·변경관리 포함 |
| PP | 방법론 테일러링 | 방법론 테일러링 결과서 | ● 필수 | 본 문서(PP12-1 v2.0)로 작성 |  |
| PP | 개발환경 조성 | 개발환경 구성 결과 | ● 필수 | Git/CI·CD/DB 환경 구성 결과 기록 | 형상관리 전략 포함 |
| PP | 사전 교육 | 교육 실시 결과서 | ✕ 생략 | 14명 TFT로 킥오프 회의(S0)에서 방법론·도구 교육 병행 | 회의록 갈음 |
| PP | 리스크 관리 계획 | 리스크 관리 계획서 | ✕ 생략 | PP11-1 v2.2 §8 리스크관리 섹션에 통합 정의 | 별도 문서 불필요 |
| PP | 보안 관리 계획 | 보안 관리 계획서 | ✕ 생략 | PP11-1 v2.2 §10 보안관리 섹션에 통합 정의 | MES REST API JWT 인증 포함 |
| AN | 요구사항 수집 | 사전설문조사 결과서 | ● 필수 | 현업 6명 대상 설문조사 (현업 인터뷰 생략) | BA 김성현 주관 |
| AN | 요구사항 정의 | 요구사항 정의서 | ● 필수 | 5개 서브시스템별 기능/비기능 요구사항 |  |
| AN | 요구사항 분석 | 유스케이스 명세서 | ○ 선택 | 핵심 시나리오(BOM 등록, 견적 설계, 최적 절단, 현장실측)만 작성 | 전체 유스케이스 생략 |
| AN | 요구사항 추적 | 요구사항 추적표(RTM) | ● 필수 | PP11-1 §16 산출물 추적표와 연계, 요구→설계→테스트 매트릭스 | 지속 갱신 |
| AN | 업무/데이터 분석 | As-Is/To-Be 업무흐름도 | ● 필수 | 5개 서브시스템 데이터 흐름 정의 |  |
| AN | 업무/데이터 분석 | 현행 데이터 분석서 | ● 필수 | 기존 제품관리 DB 구조 분석, 마이그레이션 대상 정의 |  |
| AN | 업무/데이터 분석 | 개념 데이터 모델 | ✕ 생략 | DE 단계 논리/물리 ERD에 통합 | 중복 방지 |
| AN | 테스트 계획 | 총괄 테스트 계획서 | ● 필수 | Phase 1(S4)/Phase 2(S12~S14) 별도 테스트 계획, 앱 테스트 포함 |  |
| DE | 아키텍처 설계 | 소프트웨어 아키텍처 설계서 | ● 필수 | 시스템 구성도, 기술 스택, 레이어 구조 (모바일 아키텍처 포함) |  |
| DE | 어플리케이션 설계 | 화면 설계서(UI) | ● 필수 | BOM 트리 뷰, CAD 웹뷰어, 안드로이드 앱 UI 포함 |  |
| DE | 어플리케이션 설계 | 인터페이스 설계서 | ● 필수 | MES REST API 규격 설계 (엔드포인트, 요청/응답 스키마, JWT 인증, API 버전 관리) | MES 팀 공동 확정 |
| DE | 어플리케이션 설계 | 클래스/컴포넌트 설계서 | ✕ 생략 | 개선 개발 특성상 생략, PR 기반 코드 리뷰로 대체 |  |
| DE | 데이터 설계 | 논리/물리 ERD | ● 필수 | BOM 계층 구조 중심 DB 설계 (BE 김진호·이율희) |  |
| DE | 데이터 설계 | 표준 데이터사전 | ● 필수 | 자재 코드 체계 표준화 포함 |  |
| DE | 데이터 설계 | 업무규칙 정의서 | ● 필수 | BOM 제조룰, 최적 절단, 로스율 규칙 (부록 A~C 포함) |  |
| DE | 데이터 전환 설계 | 데이터 전환 계획서 | ● 필수 | 기존 제품관리 데이터 마이그레이션 매핑 |  |
| CO | 구현 | 소스코드(형상관리) | ● 필수 | Git 형상관리, S1~S12 스프린트별 태그, 브랜치 전략 적용 (앱 소스 포함) | FE/BE/모바일 협업 |
| CO | 구현 | 단위 테스트 결과서 | ● 필수 | 핵심 로직(BOM, 절단, BLE 연동) 80% 커버리지 (스프린트별) |  |
| CO | 구현 | 코드 리뷰 결과 | ● 필수 | PR 기반 코드 리뷰, 리뷰 이력 형상관리 |  |
| CO | 구현 | 코드 검사 결과서 | ✕ 생략 | CI/CD 자동 린트/정적 분석 통합, 별도 문서 생략 | 빌드 로그 관리 |
| TE | 통합/시스템 테스트 | 통합 테스트 시나리오 | ● 필수 | Phase 1(S4) / Phase 2(S12~S14) 각각 작성 |  |
| TE | 통합/시스템 테스트 | 통합 테스트 결과서 | ● 필수 | 결함 목록 및 조치 결과 포함, MES REST API 연동 검증 |  |
| TE | 인수 테스트 | 사용자 인수 테스트 결과서 | ● 필수 | Phase 2 완료 후 사업주(유미숙) 참여 UAT (웹+앱), 서명 확인 |  |
| TE | 성능 테스트 | 성능 테스트 결과 | ○ 선택 | BOM 대용량 조회(1만건+), 최적 절단 응답 시간, API 응답 시간 | 필요 시 |
| IM | 전개 | 운영 이관 계획서 | ● 필수 | Phase 2(S15) 전체 오픈 시점에 이관 계획, 롤백 절차 작성 |  |
| IM | 데이터 전환 | 데이터 이행 결과서 | ● 필수 | 기존 제품/자재 데이터 이행 및 정합성 검증 |  |
| TO | 인도 | 시스템 운영 매뉴얼 | ● 필수 | 사용자 + 운영자 매뉴얼 (5개 서브시스템별, 안드로이드 앱 포함) |  |
| TO | 인도 | 사업 완료 보고서 | ● 필수 | 최종 산출물 목록, Lessons Learned |  |

# 2. 생략 산출물 사유 및 대안

생략(✕) 판정된 산출물 6건의 사유와 품질 확보 대안을 정리합니다. PP11-1 v2.2에 통합 정의된 관리 계획 2건(리스크, 보안)이 포함됩니다.

| 단계 | 생략 산출물 | 생략 사유 | 품질 확보 대안 |
| --- | --- | --- | --- |
| PP | 교육 실시 결과서 | 14명 TFT, 별도 집합 교육 불필요 | S0 킥오프 회의에서 방법론·도구 교육 병행, 회의록 갈음 |
| PP | 리스크 관리 계획서 | PP11-1 v2.2 §8에 리스크 식별·분류·대응 절차 이미 정의 | PP11-1 리스크 관리 섹션을 공식 리스크 계획으로 준용 |
| PP | 보안 관리 계획서 | PP11-1 v2.2 §10에 보안 요구사항·접근 통제 정의 | PP11-1 보안관리 섹션 준용, MES REST API JWT 인증 관리 포함 |
| AN | 개념 데이터 모델 | DE 단계 논리/물리 ERD와 내용 중복 | DE32-1 ERD에 개념 모델 내용 통합 반영 |
| DE | 클래스/컴포넌트 설계서 | 기존 시스템 개선 개발로 신규 클래스 설계 범위 제한 | PR 기반 코드 리뷰 의무화, 리뷰 이력 형상관리 |
| CO | 코드 검사 결과서 | CI/CD에 ESLint/SonarQube 자동 통합 | 빌드 로그로 자동 관리, 별도 문서 생략 |

# 3. 산출물 제출 일정 (스프린트 기반)

필수(●) 산출물의 제출 시점을 PP11-1의 16 스프린트(S0~S15) 체계에 맞추어 정리합니다.

| 단계 | 코드 | 산출물명 | 제출 시점(스프린트) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | PP11-1 | 사업 TFT 구성계획서 | S0 (M1 1주차) | v2.2 작성 완료 |
| PP | PP12-1 | 방법론 테일러링 결과서 | S0 (M1 1주차) | 본 문서 (v2.0) |
| AN | AN11-2 | 사전설문조사 결과서 | S0 (M1 2주차) | 현업 6명 설문 기반 |
| AN | AN12-1 | 요구사항 정의서 | S0~S1 (M1 3주차) | 5개 서브시스템별 |
| AN | AN14-1 | 요구사항 추적표 | S1 → 지속 갱신 | PP11-1 §16 추적표 연계 |
| AN | AN21-1~5 | As-Is/To-Be 업무흐름도 | S0~S1 (M1 3주차) | 5개 시스템 데이터 흐름 |
| AN | AN22-1 | 현행 데이터 분석서 | S1 (M1 3주차) | 기존 DB 분석 |
| AN | AN41-1 | 총괄 테스트 계획서 | S1 (M1 말) | Phase 1/2 테스트 계획 |
| DE | DE11-1 | 소프트웨어 아키텍처 설계서 | S1~S2 (M2 1주차) | 시스템 구성도 (모바일 포함) |
| DE | DE22-1 | 화면 설계서(UI) | S1~S2 (M2 1주차) | BOM 트리뷰, CAD 뷰어, 앱 UI |
| DE | DE24-1 | 인터페이스 설계서(MES REST API) ★ | S1 (M1 말) | MES 팀 공동 확정 필수 |
| DE | DE32-1~4 | 논리/물리 ERD + 데이터사전 | S2 (M2 1주차) | BOM 계층 구조 중심 |
| DE | DE35-1 | 업무규칙 정의서 | S2 (M2 1주차) | 부록 A~C 포함 |
| DE | DE41-1~2 | 데이터 전환 계획·매핑 정의서 | S2 (M2 2주차) | 마이그레이션 |
| CO | - | 소스코드(형상관리 저장소) | S2~S12 지속 | 스프린트별 태그 (웹+앱) |
| CO | - | 단위 테스트 결과서 | 스프린트별 | 핵심 로직 80% (BLE 포함) |
| TE | - | Phase 1 통합 테스트 결과서 | S4 (M3 3주차) | MES REST API 연동 검증 |
| TE | - | Phase 2 통합 테스트 결과서 | S12~S13 (M7 말) | E2E 시나리오 (현장실측 포함) |
| TE | - | 사용자 인수 테스트(UAT) 결과서 | S14 (M8 2주차) | 사업주 서명 (웹+앱) |
| IM | - | 운영 이관 계획서 | S15 | 전체 오픈 시점 |
| IM | - | 데이터 이행 결과서 | S14~S15 (M8 1주차) | 정합성 검증 |
| TO | - | 사용자·운영자 매뉴얼 | S15 (M8 2주차) | 5개 시스템별 (앱 포함) |
| TO | - | 사업 완료 보고서 | S15 (M8 말) | 최종 인도 |

※ 유의사항

• DE24-1 인터페이스 설계서(MES REST API)는 S1(M1 말)까지 MES 팀과 공동 확정 필수(★), Gate 1 진입 조건

• 요구사항 추적표(AN14-1)는 PP11-1 §16 산출물 추적표와 연동하여 지속 갱신

• CO 단계 산출물은 S2~S12 스프린트별 형상관리 저장소에 누적 (웹+앱)

운영 이관 계획서는 S15(전체 오픈 시점)에서 작성

# 4. 단계별 Gate 기준

각 단계 완료 시 게이트(Gate) 검토를 실시합니다. Gate 3(Phase 1 오픈)과 Gate 5(Phase 2 오픈)은 핵심 게이트(★)로서 사업주(유미숙) 참여 검토를 의무화합니다.

| Gate | 시점 | 진입 기준 |
| --- | --- | --- |
| Gate 1 | AN 완료 S1 (M1 말) | • 요구사항 정의서 사업주 승인 • MES REST API 인터페이스 규격 합의 (MES 팀 서명) • As-Is/To-Be 업무흐름도 확정 (5개 시스템) • 총괄 테스트 계획서 작성 완료 |
| Gate 2 | DE 완료 S2 (M2 1주차) | • BOM 논리/물리 ERD 확정 • MES REST API 규격서 확정 및 MES 팀 서명 • 화면 설계서 확정 (앱 UI 포함) • 데이터 전환 매핑 정의 완료 |
| ★ Gate 3 | Phase 1 오픈 S5 (M3 말) | • Phase 1 통합 테스트 100% 통과 • MES REST API 연동 운영 검증 완료 (MES 팀 서명) • Critical 결함 0건 |
| Gate 4 | Phase 2 구현 완료 S11 (M6 말) | • 전 스프린트(S6~S11) 단위 테스트 통과 • 핵심 로직 코드 커버리지 80% 이상 • 현장실측 앱 파일럿 완료 • Major 이상 결함 0건 |
| ★ Gate 5 | Phase 2 전체 오픈 S15 (M8) | • UAT 사업주(유미숙) 서명 완료 (웹+앱) • 데이터 이행 검증 완료 (전수 검증) • Critical/Major 결함 0건 • 운영 매뉴얼 인도 완료 (5개 시스템+앱) |

※ Gate 운영 원칙

• Gate 미통과 시 PP11-1 §7 에스컬레이션 절차에 따라 PM→사업주 보고 후 보완 계획 수립

• Gate 3/5는 사업주(유니크시스템 유미숙) 참여 필수, 서명 확인

• Gate 검토 결과는 회의록으로 기록, 형상관리 저장소 보관

• 변경 발생 시 PP11-1 §11 변경관리 절차(CR 등록→영향도 분석→승인) 적용

# 5. v1.0 대비 주요 변경 요약

개발계획서 v1.2 및 TFT 구성계획서 v2.2의 변경사항을 반영하여 다음과 같이 테일러링 결과를 갱신하였습니다.

| 구분 | v1.0 (기존) | v2.0 (확정) |
| --- | --- | --- |
| TFT 규모 | 10명 (수행사 9 + 고객사 1) | 14명 (수행사 10 + 고객사 2 + MES 2) |
| 서브시스템 | 4개 (제품관리, 견적설계, 발주관리, 제조관리) | 5개 (+⑤ 현장실측 시스템) |
| MES 연동 방식 | DB 직접 연동 (Read-Only 뷰/테이블) | REST API (JWT 인증, API 버전 관리) |
| 인터페이스 설계서 | MES DB 뷰/테이블 구조 설계 | MES REST API 규격서 (엔드포인트, 스키마, 인증) |
| 모바일 산출물 | 해당 없음 | 안드로이드 앱 소스, 앱 UI 설계, BLE 연동 테스트 |
| 업무흐름도 범위 | AN21-1~4 (4개 시스템) | AN21-1~5 (5개 시스템) |
| 매뉴얼 범위 | 4개 시스템별 | 5개 시스템별 (앱 포함) |
| UAT 범위 | 웹 시스템 | 웹 + 안드로이드 앱 |
| 보안 관리 | MES Read-Only 계정 관리 | MES REST API JWT 인증 + 서비스 계정 관리 |

# 6. 변경 이력

| 버전 | 일자 | 작성자 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026.03.17 | 코드크래프트 | 초판 작성 (PP11-1 v2.0 거버넌스 반영) |
| v2.0 | 2026.03.23 | 코드크래프트 | 개발계획서 v1.2 / TFT v2.2 반영 확정판: • 서브시스템 4개→5개 (⑤ 현장실측 시스템 추가) • MES 연동: DB 직접→REST API (JWT 인증, API 버전 관리) • TFT 10인→14인 • 인터페이스 설계서: DB 뷰→REST API 규격 설계 • 전 산출물에 모바일(안드로이드 앱) 반영 |

# 7. 테일러링 승인

본 방법론 테일러링 결과서는 아래 서명을 통해 확정되며, 프로젝트 전 기간에 걸쳐 적용됩니다. 변경이 필요한 경우 PP11-1 §11 변경관리 절차에 따라 PM과 사업주 간 재합의를 거칩니다.

| 구분 | 성명 | 소속 | 서명 | 날짜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM (개발사) | 김지광 | 코드크래프트 |  |  |
| BA (분석가) | 김성현 | 코드크래프트 |  |  |
| 사업주 대표 | 유미숙 | 유니크시스템 |  |  |