## 기능 요구사항 목록
WIMS 2.0 기능 요구사항 목록 (AN12-1)
문서코드: AN12-1 ¦ 버전: v1.2 ¦ 작성일: 2026.04.03 ¦ 작성자: 김성현(BA) ¦ 검토자: 김지광(PM)
No | 요구사항 ID | 서브시스템 | 기능 영역 | 요구사항 명 | 요구사항 설명 | 현행 화면 매핑 | 난이도 | 수용여부 | Phase | 우선순위 | 출처
① 제품관리 (PM) — 17건
1 | FR-PM-001 | PM | 자재관리 | 원자재 규격 정보 등록·관리 | 원자재(프레임, 유리 등)의 규격 정보(재질, 치수, 중량 등)를 등록·수정·삭제·조회 | 자재관리 > 원자재 목록/상세 | 하 | 수용 | P1 | 상 | AN11-2, 개발계획서 §3.2①
2 | FR-PM-002 | PM | 자재관리 | 부자재 규격 정보 등록·관리 | 부자재(부속, 가스켓, 실란트 등)의 규격 정보를 등록·수정·삭제·조회 | 자재관리 > 원자재 목록(부자재탭) | 하 | 수용 | P1 | 상 | AN11-2, 개발계획서 §3.2①
3 | FR-PM-003 | PM | 자재관리 | 구매 단가 이력 관리 | 자재별 구매 단가를 기간별로 이력 관리, 단가 변경 시 이전 이력 보존 | 자재관리 > 원자재 상세 | 중 | 수용 | P1 | 상 | 개발계획서 §3.2①
4 | FR-PM-004 | PM | 자재관리 | 자재 코드 체계 표준화 | 자재 코드 부여 규칙 표준화 및 기존 비표준 코드 전환 | 자재관리 > 원자재 목록 | 중 | 수용 | P1 | 상 | AN11-2 만족도 1.33점
5 | FR-PM-005 | PM | 자재관리 | 자재 등록 간소화 및 복사 기능 | 유사 자재 복사 등록 및 Excel 일괄 업로드/다운로드 기능 | 자재관리 > 원자재 목록 | 하 | 수용 | P1 | 중 | AN11-2 핵심#9(2명)
6 | FR-PM-006 | PM | 자재관리 | 자재 필요수량 자동 산출 | BOM 구조 기반 제품 생산에 필요한 자재별 필요수량 자동 산출 | 견적설계 > 발주 탭 | 중 | 수용 | P1 | 상 | AN11-2, 업체요청
7 | FR-PM-007 | PM | 자재관리 | 자재 단가 자동 업데이트 | 거래처 단가 변경 시 자재 마스터 구매 단가 자동 업데이트 및 알림 | 자재관리 > 원자재 상세 | 중 | 불수용 | - | - | AN11-2 자재영역. 외부 연동 시스템 미정의, MES 자재단가 미관리 → 불수용
8 | FR-PM-008 | PM | 공정관리 | 공정 유형별 등록 및 관리 | 도장/코팅, 널링, 절단, 가공, 조립 등 공정 유형 등록·수정·삭제·조회 | 제품관리 > (신규) | 중 | 수용 | P1 | 상 | 개발계획서 §3.2①
9 | FR-PM-009 | PM | 공정관리 | 공정별 규격 및 제조 단가 관리 | 각 공정별 규격과 제조 단가 관리, 단가 이력 포함 | 제품관리 > (신규) | 중 | 수용 | P1 | 상 | 개발계획서 §3.2①
10 | FR-PM-010 | PM | BOM관리 | 다단계 제조 BOM 구성 | 원자재+부자재+공정+제조룰 조합한 다단계 제조 BOM 구성 | 제품관리 > 판매제품 상세 | 상 | 수용 | P1 | 최상 | 개발계획서 §3.2①
11 | FR-PM-011 | PM | BOM관리 | BOM 계층 구조 트리 뷰 GUI | BOM 계층을 트리 뷰로 시각화, 드래그&드롭 구성 변경 | 제품관리 > 판매제품 상세 | 상 | 수용 | P1 | 상 | 개발계획서 §3.2①
12 | FR-PM-012 | PM | BOM관리 | BOM 버전 관리 및 변경 이력 추적 | BOM 변경 시 버전 자동 생성 및 변경 이력 추적, 이전 버전 복원 | 제품관리 > 판매제품 상세 | 중 | 수용 | P1 | 상 | 개발계획서 §3.2①
13 | FR-PM-013 | PM | MES연동 | MES 연동 BOM 데이터 인터페이스 | MES가 WIMS BOM/제품 구성 데이터를 REST API로 조회하는 인터페이스 | API (화면 없음) | 상 | 수용 | P1 | 최상 | 개발계획서 §3.2①, §4.2
14 | FR-PM-014 | PM | 제품관리 | 제품 분류 체계 관리 | 창호/커튼월 제품의 분류 체계(대→중→소분류) 등록·관리 | 제품관리 > 판매제품 목록 | 하 | 수용 | P1 | 상 | 개발계획서 §3.2①
15 | FR-PM-015 | PM | 제품관리 | 제품 코드 부여 및 관리 | 제품 분류 체계에 따른 제품 코드 자동 부여 및 관리 | 제품관리 > 판매제품 목록 | 하 | 수용 | P1 | 상 | 개발계획서 §3.2①
16 | FR-PM-016 | PM | 제품관리 | 제품 메타 정보 등록·조회 | 제품별 메타 정보(규격, 이미지, 특성 등) 등록 및 조회 | 제품관리 > 판매제품 상세 | 하 | 수용 | P1 | 중 | 개발계획서 §3.2①
17 | FR-PM-017 | PM | 프로젝트 | 프로젝트 등록·수정·삭제·상태관리 | 프로젝트 생성/수정/삭제/상태관리/목록조회 기본 CRUD | 프로젝트관리 > 전체/내/관심/종료 | 중 | 수용 | P1 | 상 | AN21 사이트맵, 개발계획서
② 견적설계 (ES) — 21건
18 | FR-ES-001 | ES | 도면관리 | CAD 도면 업로드 및 웹 뷰어 변환 | CAD(.dwg) 업로드 후 웹 뷰어에서 볼 수 있도록 자동 변환 | 도면 뷰어 > 도면 선택기 | 상 | 수용 | P2 | 최상 | AN11-2, 개발계획서
19 | FR-ES-002 | ES | 도면관리 | 도면 내 개소 라벨링 및 관리 | 도면에서 창호 설치 개소를 라벨링하고 관리 | 도면 뷰어 > 섹션 뷰어 | 중 | 수용 | P2 | 상 | AN11-2
20 | FR-ES-003 | ES | 프로젝트 | 설계자 배정 및 진행 현황 관리 | 프로젝트별 설계자 배정 및 견적 진행 현황 추적 | 프로젝트관리 > 프로젝트 상세 | 중 | 수용 | P2 | 상 | 개발계획서
21 | FR-ES-004 | ES | 도면관리 | CAD 블록/외부참조 자동 인식 | CAD 도면 내 블록/외부참조 자동 인식하여 개소 정보 추출 | 도면 뷰어 > 도면세트 선택기 | 상 | 수용 | P2 | 최상 | AN11-2 핵심#2(4명)
22 | FR-ES-005 | ES | 견적설계 | 도면 기반 개소별 제품 매핑 | 도면 개소에 판매 제품 매핑 | 견적설계 > 설정 탭 | 중 | 수용 | P2 | 상 | 개발계획서
23 | FR-ES-006 | ES | 견적설계 | 개소별 치수 입력 | 각 개소별 폭, 높이 등 치수 입력/관리 | 견적설계 > 계산 탭 | 중 | 수용 | P2 | 상 | 개발계획서
24 | FR-ES-007 | ES | 견적설계 | 제품-BOM 연동 자재 구성 자동 반영 | 제품 BOM 기반 개소별 자재 구성 자동 반영 | 견적설계 > 계산 탭 | 상 | 수용 | P2 | 최상 | 개발계획서 §3.2②
25 | FR-ES-008 | ES | 견적설계 | 롤방충망 자동산출 | 롤방충망 제품의 규격·수량·단가 자동 산출 | 견적설계 > 계산 탭 | 상 | 수용 | P2 | 최상 | AN11-2 핵심#1(6명 전원)
26 | FR-ES-009 | ES | 견적설계 | 미서기 보강 자동화 | 미서기 창호의 보강재 적용 규칙 기반 자동화 | 견적설계 > 계산 탭 | 상 | 수용 | P2 | 최상 | AN11-2 핵심#4(3명)
27 | FR-ES-010 | ES | 견적설계 | 구조검토 자동화 | 풍하중 등 구조검토 자동 수행, 보강재 적정성 검증 | 견적설계 > 계산 탭 | 상 | 수용 | P2 | 상 | AN11-2 핵심#6(2명)
28 | FR-ES-011 | ES | 견적설계 | 창호부호/수량 자동입력 | 도면에서 인식된 창호 부호와 수량 자동 입력 | 견적설계 > 설정 탭 | 중 | 수용 | P2 | 상 | AN11-2 핵심#7(2명)
29 | FR-ES-012 | ES | 견적설계 | 교실출입문/갤러리도어 설계 | 특수 제품의 견적 설계 지원 | 견적설계 > 설정 탭 | 중 | 수용 | P2 | 중 | AN11-2 핵심#8(2명)
30 | FR-ES-013 | ES | 견적설계 | 트랜섬절단 자동계산 | 트랜섬(가로대) 절단 치수 자동 계산 | 견적설계 > 계산 탭 | 중 | 수용 | P2 | 상 | AN11-2 핵심#10(2명)
31 | FR-ES-014 | ES | 견적설계 | 복수개체 일괄변경 | 동일 조건 여러 개소 선택하여 속성 일괄 변경 | 견적설계 > 설정/계산 탭 | 중 | 수용 | P2 | 상 | AN11-2 핵심#12(2명)
32 | FR-ES-015 | ES | 견적설계 | 견적서 수정 편의성 개선 | 견적서 수정 시 변경 항목만 효율적으로 수정 | 견적설계 > 견적서 탭 | 중 | 수용 | P2 | 상 | AN11-2 핵심#11(2명)
33 | FR-ES-016 | ES | 견적서 | 자재비·시공비·기타비용 합산 및 견적서 산출 | BOM 기반 비용 합산하여 견적서 자동 산출 | 견적설계 > 견적서 탭/상세 | 중 | 수용 | P2 | 최상 | 개발계획서 §3.2②
34 | FR-ES-017 | ES | 견적서 | 실행율 계산 정확도 향상 | 견적 대비 실행율(원가율) 계산 정확도 개선 | 견적설계 > 예산 탭 | 중 | 수용 | P2 | 최상 | AN11-2 핵심#5(3명)
35 | FR-ES-018 | ES | 실행예산 | 실행예산 항목별 비용 입력·산출 | 별도비, 제작비, 시공비, 수수료 등 항목별 실행예산 입력·산출 | 실행예산 > 각 시트 | 중 | 수용 | P2 | 상 | 개발계획서 §3.2②
36 | FR-ES-019 | ES | 견적서 | 견적서 출력 (발주처 제출용) | 발주처 제출용 견적서 및 견적내역서 출력 | 문서 출력 > 식별번호표/환산표/중량표 | 중 | 수용 | P2 | 상 | 개발계획서
37 | FR-ES-020 | ES | 실행예산 | 실행예산 총괄 분석 (원가율·수익성 검토) | 1차 실행예산 기반 원가율·수익성 총괄 분석 | 실행예산 > 각 시트 | 중 | 수용 | P2 | 상 | 개발계획서
38 | FR-ES-021 | ES | 견적설계 | 식별번호 매칭 부호 중량 합산 오류 수정 | 현행 시스템 식별번호 매칭/중량 합산 오류 수정 | 견적설계 > 계산 탭 | 중 | 수용 | P2 | 최상 | AN11-2 핵심#13
③ 발주관리 (OM) — 10건
39 | FR-OM-001 | OM | 계약관리 | 견적 기반 계약 처리 및 계약 정보 등록 | 견적 확정 후 계약 정보 등록/관리 | 계약관리 > 계약현황 목록/상세 | 중 | 수용 | P2 | 상 | 개발계획서 §3.2③
40 | FR-OM-002 | OM | 계약관리 | 색상 및 납품 옵션 사양 확정 | 계약 시 색상, 코팅, 납품 옵션 등 사양 확정 | 계약관리 > 계약 상세 | 하 | 수용 | P2 | 중 | 개발계획서
41 | FR-OM-003 | OM | 계약관리 | 계약 이력 및 상태 관리 | 계약 진행 이력과 상태 관리 | 계약관리 > 대시보드/목록 | 하 | 수용 | P2 | 중 | 개발계획서
42 | FR-OM-004 | OM | 발주관리 | 원자재 정척 기준 최적 절단 조합 자동 계산 | loss율 최소화 최적 절단 조합 자동 계산 | 발주 설정 > 절단 계획 | 상 | 수용 | P2 | 최상 | AN11-2, 개발계획서
43 | FR-OM-005 | OM | 발주관리 | 각도 절단 공차 적용 | 절단 시 각도 공차 반영한 절단 계획 | 발주 설정 > 절단 계획 | 중 | 수용 | P2 | 상 | AN11-2
44 | FR-OM-006 | OM | 발주관리 | 거래처별 1차 발주서 출력 | 거래처별 자재 묶어 1차 발주서 자동 생성/출력 | 발주서 관리 > 발주서 목록/상세 | 중 | 수용 | P2 | 상 | 개발계획서 §3.2③
45 | FR-OM-007 | OM | 발주관리 | 발주 승인 워크플로우 | 발주서 작성→검토→승인 워크플로우 | 발주관리 > 발주 리스트 | 중 | 수용 | P2 | 상 | 개발계획서
46 | FR-OM-008 | OM | 발주관리 | 널링지시서 출력 | 널링 공정 지시서 자동 생성/출력 | 발주 설정 > 공정 설정 | 중 | 수용 | P2 | 중 | 개발계획서
47 | FR-OM-009 | OM | 거래처관리 | 거래처 등록·수정·삭제·조회 | 거래처 마스터 CRUD, 공정별/원자재별 단가 관리 포함 | 거래처관리 > 거래처 목록/상세 | 하 | 수용 | P2 | 상 | AN21 사이트맵, 크로스체크
48 | FR-OM-010 | OM | 발주관리 | 발주 현황 조회 및 재고 현황 관리 | 발주 상태 추적, 입고/재고 현황 조회·관리 | 발주관리 > 발주현황, 재고현황 | 중 | 수용 | P2 | 상 | AN21 사이트맵, 크로스체크
④ 제조관리 (MF) — 10건
49 | FR-MF-001 | MF | 실측연동 | 현장실측 데이터 수신 (REST API) | 현장실측 앱에서 전송된 측정 데이터를 REST API로 수신 | API (화면 없음) | 중 | 수용 | P2 | 상 | 개발계획서 §3.2④
50 | FR-MF-002 | MF | 실측연동 | 수신 데이터 검증 및 이상값 알림 | 수신 실측 데이터 유효성 검증 및 이상값 알림 | API (화면 없음) | 중 | 수용 | P2 | 상 | 개발계획서
51 | FR-MF-003 | MF | 제작도 | 정형 제품 제작도 자동 출력 | BOM/실측값 기반 정형 제품 제작도 자동 생성 | (신규 화면) | 상 | 수용 | P2 | 상 | 개발계획서 §3.2④
52 | FR-MF-004 | MF | 제작도 | 비정형 제품 수동 편집기 제공 | 비정형 제품 제작도 수동 편집 에디터 | (신규 화면) | 중 | 수용 | P2 | 중 | 개발계획서
53 | FR-MF-005 | MF | MES연동 | MES 연동 제작도 데이터 반영 | MES 제조 데이터를 제작도에 반영 | API (화면 없음) | 중 | 수용 | P2 | 상 | 개발계획서 §3.2④
54 | FR-MF-006 | MF | 절단관리 | 실측 기반 최적 절단 조합 재계산 | 현장실측값 반영 후 최적 절단 조합 재계산 | (신규 화면) | 상 | 수용 | P2 | 최상 | 개발계획서
55 | FR-MF-007 | MF | 절단관리 | 최종 절단 데이터 산출 | 제작도 확정 후 최종 절단 데이터 산출 | (신규 화면) | 중 | 수용 | P2 | 상 | 개발계획서
56 | FR-MF-008 | MF | 절단관리 | 제조 현장용 절단 지시서 출력 | 제조 현장 절단 지시서 자동 생성/출력 | (신규 화면) | 중 | 수용 | P2 | 상 | 개발계획서
57 | FR-MF-009 | MF | 발주비교 | 1차 발주량 대비 최종 발주량 자동 비교 | 1차 발주량과 실측 후 최종 발주량 자동 비교/차이 분석 | (신규 화면) | 중 | 수용 | P2 | 상 | 개발계획서
58 | FR-MF-010 | MF | 발주비교 | 추가 발주서 출력 및 처리 | 추가 발주 필요 자재 발주서 출력 | (신규 화면) | 중 | 수용 | P2 | 중 | 개발계획서
⑤ 현장실측 (FS) — 12건
59 | FR-FS-001 | FS | BLE연동 | BLE 레이저 측정 장치 자동 탐색 및 페어링 | BLE로 레이저 측정 장치 자동 탐색/페어링 | (모바일 앱) | 상 | 수용 | P2 | 최상 | 개발계획서 §3.2⑤
60 | FR-FS-002 | FS | BLE연동 | 측정값 실시간 수신 | BLE 연결 장치에서 측정값 실시간 수신 | (모바일 앱) | 상 | 수용 | P2 | 최상 | 개발계획서 §3.2⑤
61 | FR-FS-003 | FS | BLE연동 | 장치 배터리 및 연결 상태 모니터링 | BLE 장치 배터리/연결 상태 모니터링 | (모바일 앱) | 중 | 수용 | P2 | 중 | 개발계획서
62 | FR-FS-004 | FS | BLE연동 | 다중 장치 지원 | 복수 BLE 측정 장치 동시 연결/관리 | (모바일 앱) | 중 | 수용 | P2 | 중 | 개발계획서
63 | FR-FS-005 | FS | 실측관리 | 프로젝트·개소 목록 동기화 | 서버 프로젝트·개소 정보를 앱에 동기화 | (모바일 앱) | 중 | 수용 | P2 | 상 | 개발계획서
64 | FR-FS-006 | FS | 실측관리 | 개소별 측정 항목 자동 표시 및 진행률 관리 | 개소별 필요 측정 항목 표시 및 진행률 추적 | (모바일 앱) | 중 | 수용 | P2 | 상 | 개발계획서
65 | FR-FS-007 | FS | 실측관리 | BLE 수신값 자동 입력 및 수동 입력 병행 | BLE 수신값 자동 입력, 수동 입력 병행 | (모바일 앱) | 중 | 수용 | P2 | 상 | 개발계획서
66 | FR-FS-008 | FS | 실측관리 | 측정값 검증 및 경고 | 입력 측정값 허용 범위 초과 시 경고 | (모바일 앱) | 중 | 수용 | P2 | 상 | 개발계획서
67 | FR-FS-009 | FS | 실측관리 | 측정 데이터 사진 첨부 | 실측 현장 사진을 측정 데이터에 첨부 | (모바일 앱) | 중 | 수용 | P2 | 중 | 개발계획서
68 | FR-FS-010 | FS | 데이터동기화 | Wi-Fi/LTE 실시간 서버 전송 | 네트워크 연결 시 실시간 서버 전송 | (모바일 앱) | 중 | 수용 | P2 | 상 | 개발계획서
69 | FR-FS-011 | FS | 데이터동기화 | 오프라인 로컬 저장 및 자동 동기화 | 네트워크 미연결 시 로컬 저장, 연결 시 자동 동기화 | (모바일 앱) | 상 | 수용 | P2 | 최상 | 개발계획서
70 | FR-FS-012 | FS | 대시보드 | 현장 실측 대시보드 (WIMS 웹) | WIMS 웹에서 현장 실측 진행 대시보드 | (신규 화면) | 중 | 수용 | P2 | 상 | 개발계획서
공통 (CM) — 6건
71 | FR-CM-001 | CM | 인증 | 사용자 로그인 및 세션 관리 | 아이디/비밀번호 로그인 및 JWT 기반 세션 관리 | 로그인, 시스템관리 > 비밀번호 변경 | 중 | 수용 | 전체 | 최상 | 개발계획서, 사이트맵
72 | FR-CM-002 | CM | 권한 | 역할 기반 접근제어 기능 구현 (RBAC 화면·API) | 사용자 역할별 메뉴·기능 접근 권한 관리 화면/API 구현 | 시스템관리 > 사용자 관리/상세 | 중 | 수용 | 전체 | 최상 | 개발계획서
73 | FR-CM-003 | CM | UI공통 | 공통 UI 기능 (다중 창) | 다중 탭/창 등 공통 UI 편의 기능 | 전체 화면 공통 | 중 | 수용 | 전체 | 상 | AN11-2 사용성
74 | FR-CM-004 | CM | 시스템관리 | 시스템 관리 (사용자, 코드, 설정) | 사용자 CRUD, 코드/시스템 설정 관리 | 시스템관리 > 사용자관리/그룹관리 | 중 | 수용 | 전체 | 상 | 사이트맵
75 | FR-CM-005 | CM | 오류수정 | 현행 시스템 오류 수정 (11건 통합) | AN11-2 식별 오류 11건 통합 수정 (별첨 A 참조) | 해당 각 화면 | 중 | 수용 | 전체 | 최상 | AN11-2 오류 11건
76 | FR-CM-005-01 | CM | 오류수정 | 식별번호 매칭 시 부호 중량 합산 오류 | 식별번호별 부호 중량 합산 로직 오류 수정 | 견적설계 > 식별번호 매칭 | 중 | 수용 | 전체 | 최상 | AN11-2
77 | FR-CM-005-02 | CM | 오류수정 | 도면 로딩 시 간헐적 렌더링 실패 | 캐싱 전략 개선, 에러 핸들링 추가 | 견적설계 > 도면 조회 | 중 | 수용 | 전체 | 최상 | AN11-2
78 | FR-CM-005-03 | CM | 오류수정 | 개소 삭제 후 수량 재계산 미반영 | 개소 삭제 후 자동 재계산 로직 추가 | 견적설계 > 개소 관리 | 중 | 수용 | 전체 | 최상 | AN11-2
79 | FR-CM-005-04 | CM | 오류수정 | 견적서 출력 시 금액 소수점 절사 오류 | 금액 반올림 로직 수정 (banker's rounding) | 견적설계 > 견적서 출력 | 중 | 수용 | 전체 | 최상 | AN11-2
80 | FR-CM-005-05 | CM | 오류수정 | 자재 코드 중복 등록 가능 (유일성 미검증) | DB UNIQUE 제약 추가, 입력 검증 강화 | 제품관리 > 자재 관리 | 중 | 수용 | 전체 | 최상 | AN11-2
81 | FR-CM-005-06 | CM | 오류수정 | 단가 변경 후 기존 견적에 소급 적용 | 견적 작성 시 단가 스냅샷 저장 | 제품관리 > 단가 이력 | 중 | 수용 | 전체 | 최상 | AN11-2
82 | FR-CM-005-07 | CM | 오류수정 | 절단 계획 수정 후 발주서에 미반영 | 발주서-절단계획 동기화 로직 추가 | 발주 > 발주서 관리 | 중 | 수용 | 전체 | 최상 | AN11-2
83 | FR-CM-005-08 | CM | 오류수정 | 발주서 출력 시 거래처명 누락 | 발주서 템플릿 수정, 데이터 검증 추가 | 발주 > 발주서 출력 | 중 | 수용 | 전체 | 최상 | AN11-2
84 | FR-CM-005-09 | CM | 오류수정 | 로그인 세션 만료 후 작업 내용 소실 | 자동 저장 기능 추가, 세션 연장 알림 | 전체 화면 공통 | 중 | 수용 | 전체 | 최상 | AN11-2
85 | FR-CM-005-10 | CM | 오류수정 | 브라우저 뒤로가기 시 데이터 초기화 | 히스토리 관리 로직 개선, 상태 유지 메커니즘 | 전체 화면 공통 | 중 | 수용 | 전체 | 최상 | AN11-2
86 | FR-CM-005-11 | CM | 오류수정 | 파일 업로드 용량 제한 미안내 | 업로드 전 용량 제한 안내, 폼에 명시 | 파일 업로드 폼 | 중 | 수용 | 전체 | 최상 | AN11-2
76 | FR-CM-006 | CM | 모바일 | 모바일 견적 조회 | 모바일 앱에서 견적 정보 조회 (범위 축소) | (모바일 앱) | 중 | 일부수용 | P2 | 하 | AN11-2

## 비기능 요구사항 목록
WIMS 2.0 비기능 요구사항 목록
1
No | 요구사항 ID | 분류 | 서브시스템 | 요구사항 명 | 요구사항 설명 | 난이도 | 수용여부 | Phase | 우선순위 | 출처
보안 (Security) — 8건
1 | NFR-SC-CM-001 | 보안 | CM | JWT 토큰 기반 사용자 인증 | 모든 API 요청에 JWT 토큰 기반 인증 적용 | 중 | 수용 | 전체 | 최상 | AN12-0-4
2 | NFR-SC-CM-002 | 보안 | CM | 역할(Role) 기반 접근제어 정책·규칙 정의 | RBAC 정책 수립 및 역할별 접근 규칙 정의 | 중 | 수용 | 전체 | 최상 | AN12-0-4
3 | NFR-SC-CM-003 | 보안 | CM | HTTPS(TLS 1.2+) 전 구간 암호화 통신 | 클라이언트-서버 간 모든 통신 HTTPS 암호화 | 하 | 수용 | 전체 | 최상 | AN12-0-4
4 | NFR-SC-FS-001 | 보안 | FS | 앱 내 데이터 AES-256 암호화 저장 | 모바일 앱 로컬 DB 데이터 AES-256 암호화 | 중 | 수용 | P2 | 상 | AN12-0-4
5 | NFR-SC-PM-001 | 보안 | PM | MES 전용 서비스 계정 발급 및 관리 | MES 연동 시 전용 서비스 계정 발급/관리 | 하 | 수용 | P1 | 상 | AN12-0-4
6 | NFR-SC-FS-002 | 보안 | FS | 기기 분실 시 원격 데이터 삭제 | 모바일 기기 분실 시 원격 앱 데이터 삭제 | 상 | 수용 | P2 | 중 | AN12-0-4
7 | NFR-SC-CM-004 | 보안 | CM | 비밀번호 정책 (복잡도, 만료, 잠금) | 비밀번호 복잡도/만료/실패 잠금 정책 적용 | 하 | 수용 | 전체 | 상 | AN12-0-4
8 | NFR-SC-CM-005 | 보안 | CM | XSS/SQL Injection 방어 | 입력값 검증 및 Parameterized Query 적용 | 하 | 수용 | 전체 | 최상 | AN12-0-4
성능 (Performance) — 8건
9 | NFR-PF-CM-001 | 성능 | CM | 일반 화면 응답시간 3초 이내 | 목록 조회 등 일반 화면 응답 3초 이내 | 중 | 수용 | 전체 | 최상 | AN12-0-4
10 | NFR-PF-PM-001 | 성능 | PM | BOM 트리 1만건 렌더링 5초 이내 | BOM 트리 뷰 1만건 노드 렌더링 5초 이내 | 상 | 수용 | P1 | 상 | AN12-0-4
11 | NFR-PF-ES-001 | 성능 | ES | 대용량 CAD 도면(50MB) 10초 이내 렌더링 | 50MB급 CAD 도면 웹 뷰어 10초 이내 렌더링 | 상 | 수용 | P2 | 최상 | AN11-2 핵심#3
12 | NFR-PF-CM-002 | 성능 | CM | 동시접속 30인 기준 안정성 보장 | 동시접속 30인 환경 안정적 운영 보장 | 중 | 수용 | 전체 | 상 | AN12-0-4
13 | NFR-PF-PM-002 | 성능 | PM | MES REST API 응답시간 2초 이내 | MES 연동 REST API 응답 2초 이내 | 중 | 수용 | P1 | 상 | AN12-0-4
14 | NFR-PF-FS-001 | 성능 | FS | BLE 측정값 수신 지연 200ms 이내 | BLE 장치 측정값 수신 지연 200ms 이내 | 중 | 수용 | P2 | 상 | AN12-0-4
15 | NFR-PF-FS-002 | 성능 | FS | 오프라인→온라인 전환 시 30초 내 동기화 | 네트워크 복구 시 30초 이내 자동 동기화 | 중 | 수용 | P2 | 상 | AN12-0-4
16 | NFR-PF-OM-001 | 성능 | OM | 최적절단 알고리즘 30초 이내 완료 | 1,000개소 기준 최적절단 계산 30초 이내 | 상 | 수용 | P2 | 상 | AN12-0-4
사용성 (Usability) — 8건
17 | NFR-US-CM-001 | 사용성 | CM | 현행 UI 룩앤필 계승 | 현행 WIMS UI 패턴 계승, 이질감 최소화 | 중 | 수용 | 전체 | 최상 | AN11-2 도입우려
18 | NFR-US-CM-002 | 사용성 | CM | 멀티탭/멀티윈도우 지원 | 여러 프로젝트·견적 동시 탭/윈도우 작업 | 중 | 수용 | 전체 | 상 | AN11-2
19 | NFR-US-CM-004 | 사용성 | CM | 반응형 레이아웃 지원 | 다양한 화면 해상도 적절한 레이아웃 | 중 | 수용 | 전체 | 상 | AN12-0-4
20 | NFR-US-FS-001 | 사용성 | FS | 대형 버튼 및 터치 친화적 UI | 현장 환경 고려 대형 버튼·터치 친화 UI | 하 | 수용 | P2 | 상 | AN12-0-4
21 | NFR-US-FS-002 | 사용성 | FS | 고대비(High Contrast) 모드 | 야외 가독성 좋은 고대비 모드 | 하 | 수용 | P2 | 중 | AN12-0-4
22 | NFR-US-CM-005 | 사용성 | CM | 사용자 교육 자료 및 도움말 제공 | 신규 시스템 교육 자료/컨텍스트 도움말 | 하 | 수용 | 전체 | 상 | AN11-2 도입우려
23 | NFR-US-ES-001 | 사용성 | ES | 모바일 견적 조회 UI | 모바일 환경 견적 정보 반응형 UI | 중 | 일부수용 | P2 | 하 | AN11-2
신뢰성 (Reliability) — 5건
24
24 | NFR-RL-FS-002 | 신뢰성 | FS | 자동 동기화 및 충돌 해결 (타임스탬프 기반) | 온라인 복귀 시 자동 동기화, 타임스탬프 기반 충돌 해결 | 상 | 수용 | P2 | 상 | AN12-0-4
25 | NFR-RL-CM-001 | 신뢰성 | CM | 장애 발생 시 즉시 복구 | 서버 장애 시 자동 재시작/서비스 복구 | 중 | 수용 | 전체 | 최상 | AN12-0-4
26 | NFR-RL-CM-002 | 신뢰성 | CM | 일일 백업 및 복원 절차 | 매일 자동 백업 수행 및 복원 절차 수립 | 하 | 수용 | 전체 | 상 | AN12-0-4
27 | NFR-RL-FS-004 | 신뢰성 | FS | BLE 연결 끊김 시 자동 재연결 | BLE 연결 끊어지면 자동 재연결 시도 | 중 | 수용 | P2 | 상 | AN12-0-4
인터페이스 (Interface) — 6건
29
28 | NFR-IF-PM-002 | 인터페이스 | PM | API 버전 관리 (Semantic Versioning) | API 변경 시 하위 호환성 유지, Semantic Versioning | 중 | 수용 | P1 | 상 | AN12-0-4
29 | NFR-IF-PM-003 | 인터페이스 | PM | 데이터 캡슐화 (DTO 기반 I/O) | API 입출력 DTO 기반 캡슐화, 내부 구조 비노출 | 하 | 수용 | P1 | 상 | AN12-0-4
30 | NFR-IF-FS-001 | 인터페이스 | FS | BLE GATT 프로파일 규격 정의 | BLE 장치 연동 GATT 프로파일/프로토콜 규격 정의 | 중 | 수용 | P2 | 상 | AN12-0-4
31 | NFR-IF-FS-002 | 인터페이스 | FS | 모바일 앱↔서버 REST API 규격 | 앱↔서버 REST API 규격(인증, 동기화, 전송) 정의 | 중 | 수용 | P2 | 상 | AN12-0-4
32 | NFR-IF-CM-001 | 인터페이스 | CM | 향후 MES 연동 확장 인터페이스 설계 | 향후 MES 연동 고려 확장 가능 인터페이스 설계 | 중 | 수용 | 전체 | 중 | AN12-0-4
데이터 (Data) — 5건
35
33 | NFR-DA-PM-002 | 데이터 | PM | 마이그레이션 데이터 검증 절차 | 이관 데이터 정합성 검증 절차 수립/실행 | 중 | 수용 | P1 | 최상 | AN12-0-4
34 | NFR-DA-PM-003 | 데이터 | PM | 코드 체계 표준화 매핑 | 기존 자재·제품 코드 → 신규 코드 체계 매핑 | 중 | 수용 | P1 | 상 | AN12-0-4
35 | NFR-DA-CM-001 | 데이터 | CM | 데이터 정합성 검증 (FK, 제약조건) | DB FK/제약조건으로 데이터 정합성 보장 | 하 | 수용 | 전체 | 상 | AN12-0-4
36 | NFR-DA-CM-002 | 데이터 | CM | 병행운영 기간 데이터 동기화 | 신·구 시스템 병행운영 기간 데이터 동기화 방안 | 상 | 수용 | 전체 | 최상 | AN11-2 도입우려
이식성 (Portability) — 4건
40
37 | NFR-PT-FS-001 | 이식성 | FS | Android 10+(API 29) 지원 | Android 10 이상 앱 정상 동작 | 하 | 수용 | P2 | 상 | 개발계획서
38 | NFR-PT-FS-002 | 이식성 | FS | BLE 4.2+ 장치 호환성 | BLE 4.2+ 장치 호환성 보장 | 하 | 수용 | P2 | 상 | AN12-0-4
39 | NFR-PT-CM-002 | 이식성 | CM | 반응형 해상도 지원 (1024px~) | 1024px 이상 해상도 레이아웃 정상 표시 | 하 | 수용 | 전체 | 중 | AN12-0-4
유지보수성 (Maintainability) — 4건
44
40 | NFR-MT-CM-002 | 유지보수성 | CM | 변경 이력 감사 추적 (Audit Trail) | 주요 데이터 변경 감사 추적 로그 | 중 | 수용 | 전체 | 상 | AN12-0-4
41 | NFR-MT-CM-003 | 유지보수성 | CM | API 문서 자동화 (Swagger/OpenAPI) | Swagger/OpenAPI API 문서 자동 생성 | 하 | 수용 | 전체 | 상 | AN12-0-4
42 | NFR-MT-CM-004 | 유지보수성 | CM | 코드 표준 및 코딩 컨벤션 준수 | FE/BE 코딩 컨벤션 수립/준수 | 하 | 수용 | 전체 | 상 | AN12-0-4

## 요약 통계
WIMS 2.0 요구사항 통계 요약
■ 기능 요구사항 (서브시스템별)
서브시스템 | 코드 | 건수 | Phase | 최상 우선순위 | 비고
① 제품관리 | PM | 17 | Phase 1 | 2 | BOM, 자재, 공정, MES 연동, 프로젝트CRUD
② 견적설계 | ES | 21 | Phase 2 | 5 | CAD 뷰어, 견적 산출, 실행 예산
③ 발주관리 | OM | 10 | Phase 2 | 1 | 계약, 최적절단, 발주서, 거래처, 재고
④ 제조관리 | MF | 10 | Phase 2 | 1 | 제작도, 절단지시서, 추가발주
⑤ 현장실측 | FS | 12 | Phase 2 | 2 | Android 앱, BLE 연동
공통 | CM | 6 | 전체 | 2 | 인증, 권한, UI, 오류수정
합계
■ 비기능 요구사항 (분류별)
분류 | 코드 | 건수 | 최상 우선순위
보안 | NFR-SC | 8 | 3
성능 | NFR-PF | 8 | 2
사용성 | NFR-US | 8 | 1
신뢰성 | NFR-RL | 5 | 2
인터페이스 | NFR-IF | 6 | 1
데이터 | NFR-DA | 5 | 3
이식성 | NFR-PT | 4 | 0
유지보수성 | NFR-MT | 4 | 0
합계
■ 전체 요구사항 총괄
구분 | 건수 | 비율
기능 요구사항 (FR)
비기능 요구사항 (NFR)
합계

## 사이트맵-요구사항 매핑
현행 사이트맵 ↔ 요구사항 매핑표
AN21 v1.3 코멘트 기반 ¦ 현행 59개 화면 ↔ 요구사항 ID 추적
No | GNB 메뉴 | 서브탭/페이지 | 현행 경로 | 서브시스템 | 관련 요구사항 ID | 사이트맵 설명 | 비고
1 | 로그인 | - | /signIn | CM | FR-CM-001, NFR-SC-CM-001 | 사용자 로그인 페이지 | JWT 인증
2 | 회원가입 | - | /join | CM | - | 현재 미사용 | 미사용
3 | 프로젝트관리 | 전체 프로젝트 | /pages/project | PM+ES | FR-PM-017, FR-ES-003 | 전체 프로젝트 목록 조회/관리
4 |  | 내 프로젝트 | /pages/project/my | PM+ES | FR-PM-017 | 내가 생성한 프로젝트 조회
5 |  | 관심 프로젝트 | /pages/project/favorite | PM+ES | FR-PM-017 | 관심 프로젝트 조회
6 |  | 종료 프로젝트 | /pages/project/completed | PM+ES | FR-PM-017 | 종료 프로젝트 조회
7 |  | 프로젝트 상세 | /:projectNo | PM+ES | FR-PM-017, FR-ES-003 | 프로젝트 상세 정보
8 |  | ├ 기본정보 | (기본) | PM+ES | FR-PM-017 | 기본 정보 입력/수정
9 |  | ├ 체크리스트 | /checklist | PM+ES | - | 체크리스트 관리
10 |  | ├ 파일관리 | /files | ES | FR-ES-001 | 자료 업로드/관리 | CAD 업로드
11 |  | ├ 견적 | /estimate | ES | FR-ES-005~021 | 견적 설계 진행 | 핵심 기능
12 |  | ├ 발주 | /orderForm | OM | FR-OM-004~008 | 필요 자재 수량 확인
13 |  | └ 실행예산 | /calculate | ES | FR-ES-018, FR-ES-020 | 원가 비용 확인
14 | 자재관리 | 원자재 목록 | /pages/material/raw | PM | FR-PM-001~005 | 원자재/부자재 목록 관리
15 |  | └ 원자재 상세 | /raw/:materialNo | PM | FR-PM-001~003 | 규격/거래처 정보 관리
16 |  | 구성원자재 목록 | /pages/material/group | PM | FR-PM-010, FR-PM-011 | 원자재 그룹 관리 | BOM 관련
17 |  | └ 구성원자재 상세 | /group/:groupMaterialNo | PM | FR-PM-010, FR-PM-011 | 자재 묶음 관리 | BOM 구성
18 | 제품관리 | 판매 제품 목록 | /pages/product/sales | PM | FR-PM-014~016 | 제품 등록/코드 확인
19 |  | ├ 판매 제품 상세 | /sales/:productNo | PM | FR-PM-010~012, FR-PM-016 | 자재 구성 관리 | BOM 트리뷰
20 |  | └ 제작/시공비 설정 | /sales/cost | PM | FR-PM-009 | 단가 입력/관리
21 |  | 순번 목록 | /pages/product/sequence | PM | - | (설명 미기재) | ⚠ 확인필요
22 |  | └ 순번 상세 | /sequence/:productNo | PM | - | (설명 미기재) | ⚠ 확인필요
23 | 견적설계 | 견적설계 메인 | /pages/estimate/:estimateNo | ES | FR-ES-005~007 | 설계 대상 선택/설정
24 |  | 설정 | /config/:productNo | ES | FR-ES-005, FR-ES-011 | (설명 미기재) | ⚠ 확인필요
25 |  | 계산 | /calculation | ES | FR-ES-006~010, FR-ES-013 | (설명 미기재) | ⚠ 확인필요
26 |  | 예산 | /budget/:budgetNo | ES | FR-ES-017, FR-ES-020 | 실행 비율 확인 | 실행율
27 |  | 실행 | /execution | ES | FR-ES-018, FR-ES-020 | (설명 미기재) | ⚠ 확인필요
28 |  | 견적서 | /estimateForm | ES | FR-ES-016, FR-ES-019 | 견적 내역서 출력
29 |  | └ 견적서 상세 | /estimateForm/:identificationNo | ES | FR-ES-015, FR-ES-019 | 견적서 수정
30 |  | 주문서 | /orderForm | ES | FR-OM-001 | (설명 미기재) | ⚠ 확인필요
31 | 계약관리 | 대시보드 | /pages/contract/dashboard | OM | FR-OM-003 | (설명 미기재) | ⚠ 확인필요
32 |  | 계약현황 목록 | /pages/contract/list | OM | FR-OM-001, FR-OM-003 | (설명 미기재) | ⚠ 확인필요
33 |  | 계약 상세 | /contract/detail/:estimateNo | OM | FR-OM-001~003 | (설명 미기재) | ⚠ 확인필요
34 | 발주관리 | 발주 리스트 | /pages/order/list | OM | FR-OM-006, FR-OM-007 | (설명 미기재) | ⚠ 확인필요
35 |  | 발주 현황 | /pages/orderstatus | OM | FR-OM-010 | 발주 상태 추적 | v1.2 매핑
36 | 발주서 관리 | 발주서 목록 | /pages/orderForm/:orderNo | OM | FR-OM-006 | (설명 미기재)
37 |  | 발주서 상세 | /:orderNo/details/:orderFormNo | OM | FR-OM-006 | (설명 미기재)
38 |  | 재고 현황 | /:orderNo/stock | OM | FR-OM-010 | 재고 현황 조회 | v1.2 매핑
39 | 실행예산 | 별도비 시트 | /pages/calculate/.../extra | ES | FR-ES-018 | 별도 비용 항목 입력
40 |  | 제작비 시트 | /.../manufacture | ES | FR-ES-018 | 제작 비용 확인
41 |  | 시공비 시트 | /.../construction | ES | FR-ES-018 | 시공 비용 확인
42 |  | 수수료 시트 | /.../commission | ES | FR-ES-018 | 수수료 계산/확인
43 | 거래처관리 | 거래처 목록 | /pages/partners/material | OM | FR-OM-009 | 거래처 등록/공정 확인 | v1.2 매핑
44 |  | └ 거래처 상세 | /material/:partnerNo | OM | FR-OM-009, FR-PM-003 | 거래처 정보/단가 관리 | v1.2 매핑
45 | 시스템관리 | 비밀번호 변경 | /pages/system/user/password | CM | NFR-SC-CM-004 | 비밀번호 변경
46 |  | 사용자 관리 | /pages/system/user/users | CM | FR-CM-002, FR-CM-004 | 사용자 등록/권한/수정
47 |  | 사용자 상세 | /system/user/:userNo | CM | FR-CM-004 | 사용자 정보 확인/수정
48 |  | 그룹 관리 | /pages/system/user/group | CM | FR-CM-004 | 소속 팀 확인/변경
49 | 도면 뷰어 | 도면 선택기 | /viewer/.../selector | ES | FR-ES-001, FR-ES-004 | CAD 뷰어
50 |  | 섹션 뷰어 | /viewer/.../section/:sectionNo | ES | FR-ES-002, FR-ES-006
51 |  | 도면세트 선택기 | /viewer/blueprintset/:ebNo/selector | ES | FR-ES-004
52 | 문서 출력 | 식별번호표 | /estimate/:estimateNo/identification | ES | FR-ES-019, FR-ES-021
53 |  | 환산표 | /estimate/:estimateNo/exchange/:productNo | ES | FR-ES-019
54 |  | 중량표 | /estimate/:estimateNo/weight | ES | FR-ES-019
55 | 발주 설정 | 섹션 목록 | /project/:projectNo/order/:orderNo | OM | FR-OM-004
56 |  | 코팅 설정 | /.../coat | OM | FR-OM-002
57 |  | 절단 계획 | /.../cutting | OM | FR-OM-004, FR-OM-005 | 최적절단
58 |  | 공정 설정 | /.../process | OM | FR-OM-008 | 널링지시서
59 |  | 재고 사용 | /.../stock | OM | FR-OM-010 | 재고 사용 관리 | v1.2 매핑